## Timeline
www.healthpolicyproject.com
Exemple de Feuille de Route et Etapes du Processus du PAC
Adapter ce modèle en changeant les dates, modifiant ou ajoutant des actions et en changeant les échéances.
Actions | time axis 2014-09-29 to 2015-08-10
Réunions clefs
Lancement du projet- dans le pays | bar: 2015-01-19
Groupe de Travail Technique National pour la PF- Réunion #1 | bar: 2015-01-19
Réunion #1 - Régionale | bar: 2015-03-09
Réunion #2 - Régionale | bar: 2015-05-11
Groupe de Travail Technique Nationale pour la PF - Réunion #2 | bar: 2015-03-16
Groupe de Travail Technique National pour la PF - Réunion #3 | bar: 2015-04-06
Groupe de Travail Technique National pour la PF - Réunion #4 | bar: 2015-06-15
Lancement du plan | bar: 2015-08-03
Etape | Sous-Activité
PLANIFIER
Etape 1 : Obtenir l'engagement du gouvernement et des parties prenantes clefs
Activité 1A : Parvenir à la décision de s’engager dans le processus de PAC | bar: 2014-09-29
Activité 1B : Faire une demande officielle de soutien du PAC | bar: 2014-10-06
Activité 1C : Former un Groupe de Travail pour le PAC | bar: 2014-10-27 to 2014-11-03
Activité 1D : Obtenir des ressources sécurisées pour le développement du PAC | bar: 2014-11-03 to 2014-11-17
Etape 2: Préparer une Feuille de Route Détaillée et Obtenir les Ressources pour la Préparation du PAC
Activité 2A : Former une Equipe de Soutien Technique du PAC (EST) | bar: 2014-12-01
Activité 2B : Préparer une feuille de route pour le processus | bar: 2014-12-08
Activité 2C : Identifier et engager les parties prenantes | bar: 2014-11-17 to 2014-12-08
DEVELOPPER
Étape 3 : Faire une Analyse Situationnelle de la Planification Familiale
Activité 3A : Collecter des informations sur la contexte actuel de la PF | bar: 2015-01-12 to 2015-02-02
Activité 3B : Passer en revue, synthétiser et analyser les informations | bar: 2015-02-02 to 2015-02-16
Activité 3C : Prioriser les questions et analyser les causes fondamentales | bar: 2015-02-23 to 2015-03-02
Étape 4 : Préparer la Description Détaillée d’une Stratégie Technique avec des Sous-Activités et un Calendrier
Activité 4A : Choisir ou affiner un objectif de PF | bar: 2015-03-09
Activité 4B Préparer un cadre de résultats | bar: 2015-03-16 to 2015-03-30
Activité 4C : Evaluer les cibles | bar: 2015-04-06 to 2015-04-13
Activité 4D : Définir et planifier les activités | bar: 2015-03-23 to 2015-04-13
Activité 4E : Définir les indicateurs | bar: 2015-04-20 to 2015-04-27
Activité 4F : Affiner et valider le plan | bar: 2015-04-13 to 2015-05-18
Activité 4G : Evaluer l'impact | bar: 2015-05-18 to 2015-05-25
Activité 4H (optionnel) : Aligner sur le niveau sous-national | bar: 2015-03-02 to 2015-03-09; 2015-05-04 to 2015-05-11; 2015-06-01 to 2015-06-08
Etape 5 : Evaluer les Ressources et les Coûts
Activité 5A : Evaluer les coûts des unités communes | bar: 2015-05-25 to 2015-06-01
Activité 5B : Nombre d’intrants requis pour atteindre les objectifs du plan | bar: 2015-04-13 to 2015-04-20; 2015-06-08
Activité 5C : Mener à bien l’évaluation des coûts | bar: 2015-06-15
Activité 5D : Passer en revue l'évaluation des coûts | bar: 2015-06-22
Étape 6 : Identifier les Déficits de Financement
Activité 6A : Collecter les informations sur les financements projetés pour la planification familiale. | bar: 2015-06-29 to 2015-07-13
Activité 6B : Comparer les niveaux de financement projetés aux ressources requises identifiées dans le PAC | bar: 2015-07-13
Activité 6C : Passer en revue les déficits de financement escomptés | bar: 2015-07-20 to 2015-07-27
Étape 7 : Obtenir une Approbation Finale et Lancer le Plan
Activité 7A : Passer en revue et approuver le PAC | bar: 2015-07-06
Activité 7B : Préparer un plan et des documents pour la dissémination | bar: 2015-06-22 to 2015-06-29
Activité 7C : Produire et imprimer le document final | bar: 2015-07-13 to 2015-07-27
Activité 7D : Organiser le lancement du projet | bar: 2015-08-03
EXECUTER
Étape 8 : Organiser et Gérer des Arrangements Institutionnels pour l’Application
| Activité 8A : Créer un mécanisme pour coordonner l’application. | 2015-08-10: -->
| Activité 8B : Préparer un plan d’application sous-national | 2015-08-10: -->
| Activité 8C : Identifier le soutien requis pour le renforcement des capacités et l’application | 2015-08-10: -->
| Activité 8D : Préparer des plans de travail annuels joints | 2015-08-10: -->
| Activité 8E : Passer en revue et réviser | 2015-08-10: -->
Étape 9 : Concevoir et Appliquer des Mécanismes de Suivi de la Performance |  | 2015-08-10: -->
| Activité 9A : Concevoir un mécanisme de suivi de la performance | 2015-08-10: -->
| Activité 9B : Concevoir des outils de collecte de données | 2015-08-10: -->
| Activité 9C : Lancer le système de suivi de la performance | 2015-08-10: -->
Étape 10 : Concevoir et Appliquer in Plan de Mobilisation des Ressources |  | 2015-08-10: -->
| Activité 10A : Concevoir et appliquer un plan de mobilisation des ressources | 2015-08-10: -->
| Activité 10B : Mener un plaidoyer continu | 2015-08-10: -->